## BurndownChart
| Punten | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 2024-07-06
Taak | geschat | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26 | wk27
DoD | 2 | 2024-04-26: 2
Usecase diagram | 2 | 2024-04-26: 2
Burndown | 2 | 2024-04-26: 2
Repository maken | 2 | 2024-04-26: 2
US 1 | 2 | 2024-05-15: 2
ERD | 3 | 2024-05-15: 3
Database vullen | 2 | 2024-05-15: 2
Query maken | 2 | 2024-05-15: 2
US 2 | 2 | 2024-05-22: 2
WireFrame maken | 2 | 2024-05-22: 2
Acceptatietest maken | 2 | 2024-05-22: 2
Klassdiagram | 2 | 2024-05-22: 2
Coderen | 2 | 2024-05-22: 2
Acceptatietest uitvoeren | 2 | 2024-05-22: 2
US 3 | 2 | 2024-05-22: 2
WireFrame maken | 2 | 2024-05-22: 2
Acceptatietest maken | 2 | 2024-05-22: 2
Klassdiagram | 2 | 2024-05-22: 2
Coderen | 2 | 2024-05-22: 2
Acceptatietest uitvoeren | 2 | 2024-05-22: 2
US 4 | 2 | bar: 2024-05-22
WireFrame maken | 2 | bar: 2024-05-22
Acceptatietest maken | 2 | bar: 2024-05-22
Klassdiagram | 2 | bar: 2024-05-22
Coderen | 2 | bar: 2024-05-22
Acceptatietest uitvoeren | 2 | bar: 2024-05-22
US 5 | 2 | bar: 2024-05-22
WireFrame maken | 2 | bar: 2024-05-22
Acceptatietest maken | 2 | bar: 2024-05-22
Klassdiagram | 2 | bar: 2024-05-22
Coderen | 2 | bar: 2024-05-22
Acceptatietest uitvoeren | 2 | bar: 2024-05-22
Film maken | 2 | bar: 2024-05-22
US 6 | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Wireframe maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Klassdiagram bijwerken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Unittest | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Coderen | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
US 7 | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Wireframe maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Klassdiagram bijwerken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Unittest | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Coderen | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
US 8 | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Wireframe maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Klassdiagram bijwerken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Unittest | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Coderen | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
US 9 | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Wireframe maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Klassdiagram bijwerken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Unittest | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Coderen | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Film maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
US 10 | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
WireFrame maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
User story maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
US 11 | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
WireFrame maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
User story maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
US 12 | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Acceptatietest maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
User story maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
US 13 | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Acceptatietest maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
User story maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Film maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
US 14 | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Acceptatietest maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
User story maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
US 15 | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Acceptatietest maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
User story maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Film maken | 2 | bar: 2024-04-26 to 2024-07-06
Nog doen | 145 | 137 | 128 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104
Planning | 145 | 124.2857 | 103.5714 | 82.8571 | 62.1429 | 41.4286 | 20.7143 | -2.8422e-14 | -20.7143